|  |  | УТВЕРЖДАЮ _________________________________ (ф.и.о. руководителя органа местного самоуправления) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | _____________________ (подпись) |  |  |  |
|  |  | _____________________ (дата) |  |  |  |
| ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг осуществления образовательной деятельности Государственное бюджетное учреждение Калининградской области общеобразовательная организация для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении и оздоровлении, «Санаторная школа- интернат» (наименование организации) на 20 23 год |  |  |  |  |  |
| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
|  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |
| Недостатков не выявлено |  |  |  |  |  |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| - Оборудование помещений организации и прилегающей к организации территории с учетом доступности для инвалидов (40% из 100)(отсутствие выделенных парковочных мест; отсутствие специализированного оборудования для инвалидов). | - Выделение парковочного места для инвалидов в случае необходимости - Закупка специализированного оборудования для инвалидов в случае необходимости | 30.11.2023 | Директор Калиберова Ольга Ивановна |  |  |
| - Обеспечение в организации сферы образования условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими. (60% из 100) | - Дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации в случае необходимости. - Специальное обучение сотрудников в случае необходимости | 30.09.2023 31.12.2023 | Директор Калиберова Ольга Ивановна |  |  |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации образования, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию образования (97% из 100) | Проведение инструктажа работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию образования, направленного на соблюдение вышеуказанными сотрудниками норм деловой этики. | 31.03.2023 | Директор Калиберова Ольга Ивановна |  |  |
| 4.2. Доля получателей услуг, удовлетворенных доброжелательностью, вежливостью работников организации, обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в организацию (97% из 100) | Проведение в учреждении мероприятий, направленных на соблюдение сотрудниками Кодекса профессиональной этики педагогических работников (инструктажи, семинары, педсоветы, круглые столы и т.д.). | 20.03.2023 30.05.2023 20.09.2023 30.11.2023 | Директор Калиберова Ольга Ивановна |  |  |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. Доля получателей услуг, удовлетворенных в целом условиями оказания услуг в организации образования (97% из 100) | - Проведение мероприятий, направленных на совершенствование деятельности образовательной организации - поддержание высокого уровня компетентности педагогических работников, соблюдение профессиональной этики и создание благоприятного психологического климата в школе | 31.05.2023 | Директор Калиберова Ольга Ивановна |  |  |

Руководитель образовательной организации                           ________________       /Калиберова О.И./

подпись